## Simple Gantt Chart - EX
SIMPLE GANTT CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE
PROJECT MANAGER
COMPANY NAME
DATE
[22 empty] | PHASE TWO | [29 empty] | PHASE FOUR
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Project Conception and Initiation
1.1 | Project Charter | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Project Charter Revisions | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Research | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Projections | Steve L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Stakeholders | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Guidelines | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Project Initiation | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Project Definition and Planning
2.1 | Scope and Goal Setting | Steve L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Budget | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Communication Plan | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Risk Management | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Project Launch and Execution
3.1 | Status and Tracking | Pete S |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs | Leon W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitoring | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Forecasts | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Project Updates | Pete S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Chart Updates | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Project Performance / Monitoring
4.1 | Project Objectives | Steve L |  |  |  | 0%
4.2 | Quality Deliverables | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Effort and Cost Tracking | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Project Performance | Malik M |  |  |  | 0%
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## Simple Gantt Chart - BLANK
TÂCHES ET DATES | SEPTEMBRE |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | SEPTEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Dates clés
Attribution du sujet
Rapport d'analyse | [31 empty] | 1.Implémentation de la BDD
Rapport final | [31 empty] | 1. Développer les DAO pour chaque entité.
Soutenance | [31 empty] | Durée : 3 semaines ???
Examens | [31 empty] | 2. Développement Back-End
Tâches | [31 empty] | Durée : 3 semaines ???
Conception diagrammes UML
Rédaction dossier d'Analyse
Création de la BDD | [31 empty] | Gestion des utilisateurs (création, connexion, etc.).
Création de l'API | [31 empty] | Intégration de l’API TMDB.
Fonctionnalité(s) | [31 empty] | Gestion des watchlists.
Fonctionnalité(s)
Fonctionnalité(s) | [31 empty] | 3. Développement Front-End Initial
Durée : 2 semaines???
TÂCHES ET DATES | OCTOBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | OCTOBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | Créer les interfaces utilisateur principales (Accueil, Connexion, Inscription).
Dates clés | [31 empty] | Mettre en place la navigation de base.
Attribution du sujet
Rapport d'analyse | [31 empty] | Novembre
Rapport final
Soutenance | [31 empty] | 5. Développement du Moteur de Recommandation
Examens | [31 empty] | Durée : 2 semaines ?? (c'est dur à faire)
Tâches
Conception diagrammes UML
Rédaction dossier d'Analyse | [31 empty] | Implémenter les algorithmes de recommandation basés sur les critères définis.
Création de la BDD
Création de l'API | [31 empty] | 6. Intégration Front-End et Back-End
Fonctionnalité(s) | [31 empty] | Durée : ?
Fonctionnalité(s)
TÂCHES ET DATES | NOVEMBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE | [5 empty] | Connecter les interfaces utilisateur avec les services back-end via API.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Dates clés | [31 empty] | 7. Tests et Corrections de Bugs
Vacances | [31 empty] | Durée : 2 semaines??
Rapport d'analyse
Rapport final
Soutenance | [31 empty] | Effectuer des tests unitaires et fonctionnels.
Examens | [31 empty] | Corriger les bugs identifiés.
Tâches
Conception diagrammes UML | [31 empty] | 8. Finalisation du Rapport Final
Rédaction dossier d'Analyse | [31 empty] | Durée : quelques jours ?
Création de la BDD
Création de l'API
Fonctionnalité(s) | [31 empty] | Rédiger les sections manquantes.
Fonctionnalité(s) | [31 empty] | Relire et mettre en forme le rapport.
Début Décembre
TÂCHES ET DATES | DECEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9. Préparation de la Soutenance
Dates clés | [31 empty] | Durée : 1 semaine et demi ?
Vacances
Rapport d'analyse | [31 empty] | Créer la présentation (diapositives).
Rapport final | [31 empty] | Préparer et répéter la démonstration.
Soutenance | [31 empty] | Finaliser les derniers ajustements.
Examens
Tâches
Conception diagrammes UML
Rédaction dossier d'Analyse
Création de la BDD
Création de l'API
Fonctionnalité(s)
Fonctionnalité(s)

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.